## Schedule New
| Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Desember | [30 empty] | Januari
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Analisa Kebutuhan
Client Interview
Analisa Business Process
SRS
Identifikasi Gambaran Umum Aplikasi
Use Case Diagram | [21 empty] | v | v | v | v | v
Scenario Use Case | [21 empty] | v | v | v | v | v
Identifikasi Constraints, dsb.
Finalisasi SRS | [26 empty] | v | v | v
SDD
ER-Diagram | [26 empty] | v
Class Diagram
Sequence Diagram
Finalisasi SDD
Desain Visual UI
Pemilihan Font
Pemilihan Warna
Mockup UI
List Komponen Interaktif
Prototype UI
Pembuatan Prototype
Testing
Programming BE
Design Konseptual
Programming
Programming Documentation
Programming FE
Design Navigasi
Programming
Programming Documentation
Manual Book
Testing
Training Client
Keterangan
[19 empty] | Setup | Drop Down List | [5 empty] | Bambang 1
Bambang 2
Slack | [25 empty] | Bambang 3
Normal
UTS + Libur

## Schedule New (2)
| Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Desember | [30 empty] | Januari
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Analisa Kebutuhan
Client Interview
Analisa Business Process
SRS
Identifikasi Gambaran Umum Aplikasi
Use Case Diagram | [21 empty] | v
Scenario Use Case | [21 empty] | v
Identifikasi Constraints, dsb.
Finalisasi SRS
SDD
ER-Diagram
Class Diagram
Sequence Diagram
Finalisasi SDD
Desain Visual UI
Pemilihan Font
Pemilihan Warna
Mockup UI
List Komponen Interaktif
Prototype UI
Pembuatan Prototype
Testing
Programming BE
Design Konseptual
Programming
Programming Documentation
Programming FE
Design Navigasi
Programming
Programming Documentation
Manual Book
Testing
Training Client
Keterangan
[19 empty] | Setup | Drop Down List
Durasi Normal
Slack
Normal
UTS + Libur